Elaboration du
diagramme de Gant

Projet
plateforme de cryptomonnaie
société GitMeMoney

Auteur(s) et contributeur(s)
Nom & Coordonnées	Qualité & Rôle	Société
Gérald ATTARD	Architecte logiciel	GitMeMony

Historique des modifications et des révisions
N° version	Date	Description et circonstance de la modification	Auteur
1.0	05/12/2022	Création du document	Gérald ATTARD

Validation
N° version	Nom & Qualité	Date & Signature	Commentaires & Réserves
1.0	Natalia / Team leader

Tableau des abréviations
Abr.	Sémantique
ETP	Equivalent Temps Plein soit la charge de travail d’1 personnel pendant 35 heures par semaine.
IHM	Interface homme-Machine
PCIDSS	Payment Card Industry Data Security Standard (trad. norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement)
PERT	Program Evaluation and Review Technic (trad. technique d'évaluation et d'examen des programmes)
PO	Product Owner
PoC	Proof Of Content (trad. preuve de contenu)
WBS	Work Breakdown Structure (trad. structure de répartition du travail/tâches)

# Méthode d’élaboration d’un diagramme de Gantt

Un diagramme de Gantt sert à modéliser les tâches nécessaires à la réalisation d'un projet et à en assurer le suivi.
L'intérêt de ces diagrammes est qu'il est possible d'y représenter les liens de dépendance entre les tâches, le degré d'accomplissement de chaque tâche à tout moment, les ressources impliquées et toutes les contraintes associées.
L’outil utilisé au sein de ce document pour réaliser un diagramme de Gantt est Gantt Project (https://www.ganttproject.biz/).
La réalisation d’un diagramme Gantt passe par 6 étapes.
## Etape 1 : examen de la portée de référence
Cette étape passe en revue la portée approuvée par les parties prenantes et comprend trois éléments :
- l’énoncé de la portée : le développement d’un SI qui devra remplacer KRAKEN ;
- la WBS : la division du travail en tâches plus petites est une technique de productivité utilisée pour rendre le travail gérable et accessible. Ainsi, la WBS est l'outil qui utilise cette techniqueen intègrant les références de portée, de coût et de calendrier garantissant que les plans de projet sont alignés ;
- le dictionnaire WBS : ce dictionnaire sert à présenter une ligne de base compète pour mesurer ou surveiller les performances de l’étendue.
Les trois éléments précédents sont tous issus du document d’Architecture Roadmap représentée ci-dessous :

## Etape2 : décomposition de chaque tâche en activité(s)
À l'aide d'une technique appelée Décomposition, chaque module de travail WBS en activités est alors décomposé.
C’est à cette étape que sont définies des règles pour créer des activités de planification ; ces règles seront répertoriées dans le document de recommandations du projet.
Lors de cette étape, il sera important d'identifier les échéances et les jalons lors de la décomposition du projet.
## Etape 3 : liaison entre activité
Durant cette étape, il sera nécessaire de relier chaque activité aux autres.
Ainsi, toutes les activités, exceptées la première et la dernière, auront une liaison avec leur prédécesseur et leur successeur/suivante.
Ces liaispons seront abordées selon quatre types de relation :
- fin à début : ne peut pas commencer l'activité suivante tant que le prédécesseur n'est pas fini;
- début à début : ne peut pas commencer l'activité suivante tant que le prédecesseur n'a pas démarré;
- début à fin : ne peut pas terminer l'activité suivante tant que le prédecesseur n'a pas démarré;
- fin à fin : ne peut pas terminer l'activité suivante tant que le prédédesseur n'a pas terminé.
## Etape 4 : estimation des ressources
Avant de pouvoir estimer les durées, il faut identifier et estimer les ressources. Ces dernières comprennent la main-d'œuvre, le matériel et l'équipement.
Plusieurs techniques d'estimation sont utilisées, notamment les techniques analogiques, paramétriques, à trois points et ascendantes.
Les aptitudes, les compétences et la technologie sont des facteurs clés à considérer dans la base de l'estimation.
Après estimation des ressources, elles sont chargées dans le planning en fonction des activités respectives. Un calendrier des ressources est également créé pour indiquer quand les ressources sont nécessaires et disponibles.

## Etape 5 : estimation des durées
La durée est le temps entre le début et la fin d'une activité
Il sera alors nécessaire de passer en revue toutes les ressources identifiées précédemment, leurs relations et leur ordre d’implication, puis d’estimer en conséquence la durée de chaque activité.
Les mêmes techniques d'estimation utilisées pour estimer les ressources pourront être utilisées pour estimer les durées, tout en tenant compte des contraintes identifiées comme des limitations ou des restrictions sur une activité spécifique.
## Etape 6 : développement du calendrier
En tant compte des cinq étapes précédentes, il sera alors temps de créer le diagramme de Gantt en chargeant toutes les informations dans un outil logiciel de gestion de projet ; pour cette étude le logiciel utilisé sera Gantt Project.
Pour cette étape, il sera indispensable de passer en revue le calendrier et puis de s’assurer que tous les risques liés à celui-ci ont été identifiés, pris en compte et traités. Il sera alors nécessaire de vérifier que les plans d'intervention et les imprévus du calendrier ont également été inclus.
Une façon typique de gérer les imprévus du calendrier consiste à ajouter des tampons au niveau de l'activité, au niveau du projet ou aux deux. Un tampon est une activité sans ressources ni portée pour fournir du temps supplémentaire et réduire les risques liés au calendrier.
Des techniques d'optimisation des ressources, telles que le lissage ou le nivellement des ressources, sont utilisées pour créer des horaires réalistes.
En ce qui concerne ce projet, une majoration budgettaire arbitraire de 15 % a été appliqué à chacune des tâches afin de prendre en compte ces imprévus.
Enfin, l’examen et l’approbation du calendrier par une partie prenante décisionnaire sera indispensable pour approuver le diagramme de Gantt afin qu’il devienne la ligne de base du calendrier pour l’ensemble de l’équipe projet.

# Diagramme de Gantt

## Dictionnaire WBS
Le dictionnaire de ce paragraphe est composé de deux types de tableaux :
- les tableaux verts présentent les tâches principales détaillées au sein du document d’Architecture Raodmap ;
- les tableaux bleus représentent les différentes activités détaillées composant les tâches principales du point précédent.
A noter que dans les estimations temporelles, tout sprint entamé est considéré comme une unité, c’est à dire que si un sprint correspondent à 20 jours ouvrés alors 2 sprint correspondent à 40 jours. Néanmoins ; si une tâche comprend 50 jours ouvrés alors les estimations équivaudront à 3 sprints.
De plus, le sprint0 ne sera pas détaillé ici et sera considéré dans le document de recommandations.
Nom de l’activité	Common component
Responsable	Product Owner
Description	Ce composant fournira tous les services de base et communs à toutes les autres fonctionnalités de l’application
Livrables attendus	Toutes les bibliothèques standards et nécessaires au bon fonctionnement de l’application et la documentation afférente
Critères d’acceptation	Chaque composant devra répondre aux spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 3 développeurs
Jalons	Date de début	02/01/2024
	Nombre de sprint(s)	2 sprints
	Jalons intermédiaires	27/01/2024 / 30/01/2024 / 10/02/2024 / 13/02/2024
	Date de fin	17/02/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité / Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	PoC evaluation
Nom de l’activité parente	Common component
Activité / tâche précédentes	N/A
Responsable(s)	PO / Scrum Master
Description	Preuve de concept permettant de s’assurer de la faisabilité de la tâche
Livrables attendus	Définition des informations devant être récoltées et analysées pour répondre à la question de faisabilité de l’activité associée
Critères d’acceptation	Cette tâche étant elle-même un ensemble de critères d’acceptation, celle-ci n’en possèdera donc pas et ne sera acceptable que selon les critères du PO
Budget	Salaires : PO et Scrum Master / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	02/01/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	27/01/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Service implementation
Nom de l’activité parente	Common component
Activité / tâche précédentes	N/A
Responsable(s)	Équipe de développement
Description	Développer les services de base et communs à toutes les autres fonctionnalités de l’application
Livrables attendus	Toutes les bibliothèques standards et nécessaires au bon fonctionnement de l’application et la documentation afférente
Critères d’acceptation	Chaque bibliothèque de service de base devra répondre aux spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 3 développeurs / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	02/01/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	27/01/2024
Risques	Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s)
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Container deployment
Nom de l’activité parente	Common component
Activité / tâche précédentes	Common component/Service implementation
Responsable(s)	Dev1
Description	Créer les archives nécessaires au déploiement des bibliothèques de service de base
Livrables attendus	Une archive déployable
Critères d’acceptation	déploiement nominal de l’archive créée
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	12/02/2024
Risques	archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Online
Nom de l’activité parente	Common component
Activité / tâche précédentes	Common component/Container deployment
Responsable(s)	Dev1
Description	Mettre en ligne les bibliothèques de services de base communs à toutes les autres fonctionnalités de l’application
Livrables attendus	Bibliothèques de services de base mises en ligne
Critères d’acceptation	Accessibilité des services de base pour toutes les fonctionnalités de l’application
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	13/02/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	19/02/2024
Risques	Inaccessibilité des bibliothèques de services communs
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Composant	Web interface
Responsable	Product Owner
Description	Ce composant fournira l’interface de communication avec les utilisateurs permettant de leur donner accès aux fonctionnalités de l’application
Livrables attendus	Une interface homme-machine et la documentation permettant de l’utiliser et la documentation afférente
Critères d’acceptation	L’IHM devra répondre à toutes les spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 1 développeur
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	4 sprints
	Jalons intermédiaires	26/02/2024 / 22/04/2024 / 23/04/2024 / 06/05/2024 / 07/05/2024
	Date de fin	13/05/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité / Développement d’IHM impropre à satisfaire les besoins / Développement de mauvaises IHM / Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application / Inaccessibilité à l’IHM
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	PoC evaluation
Nom de l’activité parente	Web interface
Activité / tâche précédentes	Common component/PoC evaluation
Responsable(s)	PO / Scrum Master
Description	Preuve de concept permettant de s’assurer de la faisabilité de la tâche
Livrables attendus	Définition des informations devant être récoltées et analysées pour répondre à la question de faisabilité de l’activité associée
Critères d’acceptation	Cette tâche étant elle-même un ensemble de critères d’acceptation, celle-ci n’en possèdera donc pas et ne sera acceptable que selon les critères du PO
Budget	Salaires : PO et Scrum Master / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	26/02/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Frontent impl
Nom de l’activité parente	Web interface
Nom de l’activité et la tâche précédentes	Common component/Service implementation
Responsable(s)	Dev2
Description	Développer l’interface de communication avec les utilisateurs permettant de leur donner accès aux fonctionnalités de l’application et la documentation afférente
Livrables attendus	Une IHM
Critères d’acceptation	L’IHM devra répondre à toutes les spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	3 sprints
	Date de fin	22/04/2024
Risques	Développement d’IHM impropre à satisfaire les besoins / Développement de mauvaises IHM
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Container deployment
Nom de l’activité parente	Web interface
Activité / tâche précédentes	Web interface/Frontend impl
Responsable(s)	Dev2
Description	Créer une archive nécessaire au déploiement de l’IHM
Livrables attendus	Une archive de déploiement
Critères d’acceptation	déploiement nominal de l’IHM créée
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	23/04/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	06/05/2024
Risques	Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Online
Nom de l’activité parente	Web interface
Activités / tâches précédentes	Web interface/PoC evaluation / Web interface/Container deployment
Responsable(s)	Dev2
Description	Mettre en ligne l’IHM de l’application
Livrables attendus	IHM mise en ligne
Critères d’acceptation	Accessibilité de l’IHM de l’application à partir de l’extérieur
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	07/05/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	13/05/2024
Risques	Inaccessibilité à l’IHM
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Composant	User Management
Responsable	Product Owner
Description	Ce composant fournira les fonctionnalités nécessaires à un administrateur système pour gérer les différents utilisateurs de l’application
Livrables attendus	Une bibliothèque rassemblant toutes les opérations de gestion d’utilisateur et la documentation afférente
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra répondre aux spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 1 développeur
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	4 sprints
	Jalons intermédiaires	27/02/2024 / 25/03/2024 / 22/04/2024 / 23/04/2024 / 06/05/2024 / 07/05/2024
	Date de fin	13/05/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité / Contraintes techniques relatives à l’existant non prises en compte / Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification / Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application / Inaccessibilité à la bibliothèque des opérations d’administration d’utilisateurs
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	PoC evaluation
Nom de l’activité parente	User Management
Activité / tâche précédentes	Web interface/PoC evaluation
Responsable(s)	PO / Scrum Master
Description	Preuve de concept permettant de s’assurer de la faisabilité de la tâche
Livrables attendus	Définition des informations devant être récoltées et analysées pour répondre à la question de faisabilité de l’activité associée
Critères d’acceptation	Cette tâche étant elle-même un ensemble de critères d’acceptation, celle-ci n’en possèdera donc pas et ne sera acceptable que selon les critères du PO
Budget	Salaires : PO et Scrum Master / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	27/02/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	25/03/2024
Risques	Mauvaise évaluation des critères d’acceptation nécessaire à l’activité / Contraintes techniques relatives à l’existant non prises en compte
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Service implementation
Nom de l’activité parente	User Management
Activité / tâche précédentes	Common component/Service implementation
Responsable(s)	Dev3
Description	Ce composant fournira toutes les fonctionnalités nécessaires à un administrateur système pour gérer les différents utilisateurs de l’application
Livrables attendus	Une bibliothèque rassemblant toutes les opérations de gestion d’utilisateur et la documentation afférente
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra répondre aux spécifications décrites par la PoC
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	30/01/2024
	Nombre de sprint(s)	3 sprint
	Date de fin	22/04/2024
Risques	Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Container deployment
Nom de l’activité parente	User Management
Activité / tâche précédentes	User Management/Service implementation
Responsable(s)	Dev3
Description	Créer l’archive nécessaire au déploiement des bibliothèques d’administration des comptes utilisateurs
Livrables attendus	Une archive déployable
Critères d’acceptation	déploiement nominal de l’archive créée
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	23/04/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	06/05/2024
Risques	Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Online
Nom de l’activité parente	User Management
Activité / tâche précédentes	User Management/Container deployment
Responsable(s)	Dev3
Description	Mettre en ligne la bibliothèque rassemblant toutes les opérations de gestion d’utilisateur
Livrables attendus	Bibliothèque des opérations d’administration d’utilisateurs mise en ligne
Critères d’acceptation	Accessibilité à la bibliothèque des opérations d’administration d’utilisateurs
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	23/04/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	06/05/2024
Risques	Inaccessibilité à la bibliothèque des opérations d’administration d’utilisateurs
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Composant	Cryptocurrency Management
Responsable	Product Owner
Description	Ce composant fournira les fonctionnalités nécessaires à l’achat et à la vente de cryptomonnaie
Livrables attendus	Une bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie et la documentation afférente
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra répondre aux spécifications financières décrites par la PCIDSS
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 1 développeur
Jalons	Date de début	20/02/2024
	Nombre de sprint(s)	4 sprints
	Jalons intermédiaires	13/05/2024 / 14/05/2024 / 27/05/2024 / 28/05/2024
	Date de fin	03/06/2024
Risques	Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification / Sécurité transactionnelle inadaptée / Défaillance des performances nécessaires aux transactions temps immédiat / Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application / Inaccessibilité à la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Service implementation
Nom de l’activité parente	Cryptocurrency Management
Activité / tâche précédentes	Common component/Online
Responsable(s)	Dev1
Description	Ce composant fournira les fonctionnalités nécessaires aux opérations financières, telles que à l’achat et à la vente de cryptomonnaie
Livrables attendus	Une bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie et la documentation afférente
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra répondre aux spécifications financières décrites par la PCIDSS
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	20/02/2024
	Nombre de sprint(s)	3 sprints
	Date de fin	13/05/2024
Risques	Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification / Sécurité transactionnelle inadaptée / Défaillance des performances nécessaires aux transactions temps immédiat
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Container deployment
Nom de l’activité parente	Cryptocurrency Management
Activité / tâche précédentes	Cryptocurrency Management/Service implementation
Responsable(s)	Dev1
Description	Créer l’archive nécessaire au déploiement de la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Livrables attendus	Une archive déployable
Critères d’acceptation	déploiement nominal de l’archive créée
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	14/05/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	27/05/2024
Risques	Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Online
Nom de l’activité parente	Cryptocurrency Management
Activité / tâche précédentes	Cryptocurrency Management/Container deployment
Responsable(s)	Dev1
Description	Mettre en ligne la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Livrables attendus	Bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie mise en ligne
Critères d’acceptation	Accessibilité à la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Budget	Salaires : 1 développeur / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	28/05/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	03/06/2024
Risques	Inaccessibilité à la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Composant	API endpoints
Responsable	Product Owner
Description	Ce composant fournira les fonctionnalités nécessaires à l’interfaçage et la communication avec des applications tiers
Livrables attendus	Une bibliothèque rassemblant toutes les interfaces nécessaires à la communiction des données de sorties pour des applications tiers et la documentation afférente
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra fournir toutes les données de sorties désignées comme publiques
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 3 développeurs
Jalons	Date de début	14/05/2024
	Nombre de sprint(s)	4 sprints
	Jalons intermédiaires	05/08/2024 / 06/08/2024 / 19/08/2024 / 20/08/2024
	Date de fin	26/05/20234
Risques	Blocage sur les limites technologiques des plate-formes et systèmes d’exploitation tiers / défallance des fuornitures et infrastructures externes / prévision d’interface trop optimistes et/ou trop pessimistes entrainant une sous-estimation ou une sur-estimation des budgets / Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification / Sécurité transactionnelle inadaptée / Défaillance des performances nécessaires aux transactions temps immédiat / Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Implementation
Nom de l’activité parente	API endpoints
Activité / tâche précédentes	Web interface/Online / User Management/Online
Responsable(s)	Dev1 / Dev2 / Dev3
Description	Ce composant fournira les fonctionnalités nécessaires à l’interfaçage et la communication avec des applications tiers
Livrables attendus	Une bibliothèque d’interfaces fournissant toutes les données de sorties désignées comme publiques
Critères d’acceptation	La bibliothèque devra fournir toutes les données de sorties désignées comme publiques
Budget	Salaires : 3 développeurs / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	14/05/2024
	Nombre de sprint(s)	3 sprints
	Date de fin	05/08/2024
Risques	Blocage sur les limites technologiques des plate-formes et systèmes d’exploitation tiers / défallance des fuornitures et infrastructures externes / prévision d’interface trop optimistes et/ou trop pessimistes entrainant une sous-estimation ou une sur-estimation des budgets / Omission de certains services de base / Développement de service(s) superflu(s) / Développement de service(s) inadapté(s) / Inadaptation des droits d’utilisateur / Inefficacité de l’authentification / Sécurité transactionnelle inadaptée / Défaillance des performances nécessaires aux transactions temps immédiat
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Container deployment
Nom de l’activité parente	API endpoints
Activité / tâche précédentes	API endpoints/Implementation
Responsable(s)	Dev1 / Dev2 / Dev3
Description	Créer l’archive nécessaire au déploiement de la bibliothèque d’interfaces fournissant toutes les données de sorties désignées comme publiques
Livrables attendus	Une archive déployable
Critères d’acceptation	déploiement nominal de l’archive créée
Budget	Salaires : 3 développeurs / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	06/08/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	19/08/2024
Risques	Archive de déploiement inadaptée et inadéquate au système hébergeant l’application
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Online
Nom de l’activité parente	API endpoints
Activité / tâche précédentes	API endpoints/Container deployment
Responsable(s)	Dev1 / Dev2 / Dev3
Description	Mettre en ligne la bibliothèque d’interfaces fournissant toutes les données de sorties désignées comme publiques
Livrables attendus	Bibliothèque d’interfaces fournissant toutes les données de sorties désignées comme publiques mise en ligne
Critères d’acceptation	Accessibilité à la bibliothèque d’interfaces fournissant toutes les données de sorties désignées comme publiques
Budget	Salaires : 3 développeurs / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	28/05/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	03/06/2024
Risques	Inaccessibilité à la bibliothèque rassemblant toutes les opérations financières relatives à la cryptomonnaie
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Composant	Kraken
Responsable	Product Owner
Description	Ce SI devra être déclaré obsolète et inusité à la mise en ligne de la plate-forme de cryptomonnaie
Livrables attendus	N/A
Critères d’acceptation	Inaccessibilité du SI Kraken
Budget	Salaires : 1 PO
Jalons	Date de début	27/08/2024
	Nombre de sprint(s)	1
	Jalons intermédiaires	N/A
	Date de fin	16/09/2024
Risques	L’arrêt incomplet de ce SI impliquerait que certains utilisateurs puissent encore travailler avec ce système et donc des données périmées et inadéquates / Accessibilité de certaines fonctionnalités omises durant la mise hors ligne du SI Kraken
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

Nom de la tâche	Out of GitmeMoney IS
Nom de l’activité parente	Kraken
Activité / tâche précédentes	Common component/Online / Web interface/Online / User Management/Online / Cryptocurrency Management/Online / API endpoints/Online
Responsable(s)	PO / Scrum Master / Dev1 / Dev2 / Dev3
Description	Mettre hors ligne toutes les fonctionnalités du SI Kraken
Livrables attendus	Fournir la documentation de toutes les fonctionnalités du SI Kraken qui ont été mises hors ligne
Critères d’acceptation	SI Kraken inaccesible pour les utilisateurs
Budget	Salaires : 1 PO, 1 Scrum Master, 3 développeurs / Autres : prévoir 15 % de marge budgettaire supplémentaire pour anticiper les imprévus
Jalons	Date de début	27/05/2024
	Nombre de sprint(s)	1 sprint
	Date de fin	16/09/2024
Risques	L’arrêt incomplet de ce SI impliquerait que certains utilisateurs puissent encore travailler avec ce système et donc des données périmées et inadéquates / Accessibilité de certaines fonctionnalités omises durant la mise hors ligne du SI Kraken
Information additionnelle
Approbation	Nom : / Date : / Signature :

# Diagramme des ressources

Le diagramme de ressources ci-dessous prend en compte la contrainte du projet impliquant, au maximum 5 collaborateurs. L’équipe sera alors consituté d’un PO, d’un Scrum Master et de trois développeurs.

# Diagramme de PERT

Un diagramme de PERT est un outil visuel d'ordonnancement et de planification de projet. Son but est d'organiser les tâches sous la forme d'un réseau afin de faciliter la gestion du projet. Cette représentation graphique permet d'identifier les connexions entre les différentes tâches, les temps d'exécution, les interdépendances. En outre, le diagramme de PERT étant lié à la méthode du chemin critique (Critical Path Method – CPM), il pourra alors participer à l’identification du chemin critique permettant le temps de réalisation le plus court possible et non compressible.